## COMPONENTE 1 RIESGOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO - INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN L CIUDADANO - PERIODO ENERO ABRIL DE 2020
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA |  | VIGENCIA:2020 |  | Fecha de Publicación: 31-Enero-2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | SEGUIMIENTO ABRIL 2020
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN/ MAPA DE RIESGOS
SUBCOMPONENTE | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA | OBSERVACIONES | % AVANCE
Subcomponente/Proceso 1. Política de Administración de Riesgos | 1 | Actualizar la Política de Administración del Riesgo. “si es necesario “. | Política Actualizada y adoptada. | Planeación y Sub Administrativa | 2020-02-28 | La política de Administración del Riesgo fue adoptada mediante Resolución No. 2-0331 del 17/05/2019. Vigente al I trimestre de 2020, se sugiere el estudio, revisión y análisis del documento para verificar necesidades de ajustes, no existe evidencia de este ejercicio. | 100%
| 2 | Socializar la política de Administración del Riesgo | Página web, Correos electrónicos, comunicados internos y personal de Planta y contratistas del HSV ESE. | Planeación | 2020-06-30 | La Política de Administración de Riesgos fue Socializada mediante correos electrónicos desde control interno a todos los líderes de proceso el 18 de junio de 2019, se requiere reforzar el ejercicio por parte de la segunda línea de defensa coordinada por la Profesional de Planeación | 100%
Subcomponente/Proceso 2. Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | Realizar el Mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo a los requerimientos establecidos por el DAFP, e Integración con el SARLAF, posibles riesgos de LA/FT. | Mapa de Riesgos de Corrupción realizado | Oficina de Planeación (coordina), Sub Adm y Científica junto a Líderes de procesos. | 2020-04-01 | Se reprograma actividad para el II trimestre de 2020, para trabajar en la realización del mapa de riesgos. 31/07/2020 | 0%
Subcomponente/Proceso 3. Consulta y divulgación. | 4 | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a personal de Planta y personal contratista de la entidad, Correos y Carteleras informativas. | Mapa de Riesgos de Corrupción socializado. | Oficina de Planeación (coordina), Sub Adm y Científica junto a Líderes de procesos. | 2020-04-17 | Una vez se realice el mapa de riesgos, se socializara en cumplimiento a la actividad. 31/07/2020 | 0%
| 5 | Realizar la Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la a Página web. | Mapa de Riesgos Publicado. | Planeación y Sistemas de Información | 2020-04-17 | Una vez se realice el mapa de riesgos, se publicará en cumplimiento a la actividad. 31/07/2020 | 0%
Subcomponente/Proceso 4. Monitoreo y Revisión. | 6 | Realizar revisión a los procesos que presentan posibles riesgos de corrupción. | Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | planeación | Cuatrimestral | No se ha realizado la acción | 0%
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento | 7 | Realizar seguimiento al Mapa de Corrupción en los plazos establecidos. | Informe de seguimiento. | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | Se realiza el presente informe correspondiente al periodo enero a abril de 2020 a todo el Plan Anticorrupción, que frente al componente establece la construcción del mapa anticorrupción con la metodología versión 2 de 2015, sin observar que existe nueva metodologia de riesgos versión 4 | 100%
[7 empty] | 50% | AVANCE DE SEGUIMIENTO ABRIL 2020

## COMPONENTE 2 TRAMITES
OFICINA DE CONTROL INTERNO - INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PERIODO ENERO ABRIL DE 2020
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA-ESE |  |  |  | VIGENCIA:2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 | [9 empty] | SEGUIMIENTO ABRIL 2020
COMPONENTE 2: PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
ITEM | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
[8 empty] | INICIO | FIN | Observaciones | % de Avance
[8 empty] | dd/mm/aa | dd/mm/aa
1 | Adquisición de un digiturno para mejorar el acceso al usuario al servicio de urgencias | Tecnológico | Modernización de herramientas tecnológicas para el acceso ordenadamente del ingreso de usuarios al servicio de urgencias. | Congestión por el orden de llegada de los usuarios a solicitar la atención en el área de urgencias. | Prestar un servicio eficiente de manera consecutiva de acuerdo al orden de llegada del usuario. | Ciudadano/Entidad | Subdirección Administrtiva | Abril | Mayo | No hay evidencia cumplimiento | 0%
2 | Entrega de Resultados de imágenes diagnósticas (RX, tomografías, Resonancias) | Administrativa | Prestar un servicio eficiente a los usuarios que requieren de un diagnóstico basado en diagnósticas (RX, tomografías, ecografías, Resonancias) | Demora en la entrega de resultados, meta de entrega a las 72 horas. | Prestar un servicio de manera eficiente y eficaz. | Ciudadano/Entidad | Líder Imagenología | Febrero | Diciembre | No hay evidencia cumplimiento | 0%
3 | Ampliación de la agenda de algunas especialidades | Administrativa | Asignación de citas médicas especializadas | Alta demanda en algunas especialidades por ser el único hospital de referencia en el Departamento. | Fortalecer la oportunidad en la agenda medica de especialistas. | Ciudadano/Entidad | Suddirección científica/Gestión ambulatoria GIU | Febrero | Junio | En revisión del informe de Gestión de Información al Usuario la oportunidad en la asignación de citas ha mejorado, pese al alto porcentaje de incumplimiento de las mismas por parte de los usuarios, independientemente a que el área realiza llamadas recordatorias previas | 70%
4 | Habilitación de herramientas electrónicas | Tecnológico | Fortalecer la página web del Hospital San Vicente de Arauca. E.S.E. | La entidad cuenta actualmente con herramientas electrónicas como la página web donde la comunidad puede presentar quejas, recomendaciones o solicitudes, sin embargo esta no es utilizada por los usuarios. | Fortalecer las herramientas electrónicas con que cuenta la entidad para que la comunidad pueda acceder y obtener información, con el propósito de brindar la información requerida por la comunidad. | Ciudadano/Entidad | Subdirección Administrativa y líder de sistemas y comunicador social | Febrero | Julio | No hay evidencia cumplimiento | 0%
5 | Sistema Único de Tramites | Normativa | Realizar actualización de los tramites en la plataforma Sistema Único de Insformación de Tramites-SUIT. | Tramites desactualizados en el SUIT. | Mantener actualizado el SUIT para que los usuarios de manera fácil y rápida conozcan los pasos para realizar el debido tramite. | Ciudadano/Entidad | Planeación y líderes responsables de los tramites. | Marzo | Abril | Se reviso el Sistema Único de Información de Trámites SUIT, y se debe actualizar tramite con los líderes responsables. Evidencia pantallazo SUIT, cumplimiento 78%. | 78%
[11 empty] | 29.6% | AVANCE DE SEGUIMIENTO ABRIL 2020

## COMPONENTE 3 RENDICION CUENTAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO - INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN L CIUDADANO - PERIODO ENERO ABRIL DE 2020
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUA |  | VIGENCIA:2020 |  | Fecha de Publicación: 31 DE ENERO DE 2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | SEGUIMIENTO ABRIL 2020
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA | Observaciones | % de avance
INFORMACIÓN DE LA CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE | 1 | Realización de la Caracterización de Usuarios y grupos de interés para identificar características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias de la población objetivo a atender. | Caracterización de Usuarios y grupos de interés | Planeación | 2020-04-15 | Se solicito a las EPS allegar al Hosital San vicente de Arauca, la relación de los grupos de interés con carcterización para unificar la actividad. Sin Respuesta alguna. Se solicitará nuevamente para dar cumplimiento de avance. Evidencia: Correo electronico de solicitud a EPS. | 30%
| 2 | Actualizar fechas y realizar las actividades derivadas del Autodiagnóstico del MIPG | Desarrollo del Plan de Acción. | Planeación | 2020-04-30 | Se aplicó la guía para el uso de la Herramienta de Autodiagnóstico de las Dimensiones Operativas. A las siguientes políticas: Dirección estrategica del talento humano, Integridad, planeación institucional, defensa jurídica, racionalización de trámites, gestión documental, transparencia y gestión del conocimiento. Se actualizó fechas y se reprogramó actividades. Una vez el FURAG 2019, arroje resultados, se entregará consalidado de cumplimiento y seguimiento con evidencias. | 100%
| 3 | Integración y Publicación de los 12 Planes Institucionales en el Link de Transparencia y Acceso a la información Pública Decreto 612/2018 | Publicación en la Página Web. | Planeación/ Sistemas | 2020-02-10 | En cumplimiento al Decreto 612 de 2018, el Hospital San Vicente cuenta con 11 planes de los 12 normativos. Publicados en la página web, link TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION/ Planes, de los cuales la oficina de control interno ha requerido integrar como lo establece la norma en un solo plan de acción institucional conforme la Ley 1474 de 2011. | 91.6% | 100 | 12 | 8.3333 | 91.6667
| 4 | Publicación de los estados Financieros trimestralmente | Estados financieros Publicados | Contabilidad/ Sistemas | 31 marzo, 30 junio, 30sep 31 dic | Los estados financieros del primer trimestres fueron publicados en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la página WEB de la Institución | 100%
| 5 | Publicación de las Ejecuciones Presupuéstales | Ejecuciones Presupuéstales publicadas | Financiera/ Sistemas | 31 marzo, 30 junio, 30sep 31 dic | La ejecución presupuestal del primer trimestre fue publicada en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la página WEB de la Institución | 100%
DIALOGO DE DOLE VIA CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES | 6 | Generar espacios que permitan escuchar a la comunidad con el fin de establecer comunicación permanente y tomar acciones correctivas necesarias. | Realizar Como mínimo tres (3) reuniones con la Asociación de Usuarios | Dirección/ Planeación | Abril - agosto noviembre 2020 | Durante el primer cuatrimestre del Plan Anticorrupción la Dirección ha generado espacios de atención a representantes de los usuarios y veeedores en salud, de lo cual existe evidencia en informes de Gestión de Información al Usuario. | 100%
| 7 | Realización de las Encuestas de satisfacción del Usuario. | Resultado y difusión a los líderes de procesos para tomar acciones correctivas o de mejora sí se presenta el caso. | GIU | Informes Trimestrales Marzo Junio septiembre diciembre 2020 | Acción reprogramada para el II trimestre 2020. | 0%
INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS | 8 | Realizar Acciones de Sensibilización e incentivos a servidores públicos y ciudadanos en la importancia de una cultura de Rendición y Petición de Cuentas respectivamente. | Informe y evaluación de las Acciones de Incentivos realizadas por la entidad | Planeación | 2020-02-28 | Se ha realizado reunión con los líderes de procesos, sobre el seguimiento a los informes presentado que conllevan a rendición de cuentas. Actas de seguimiento | 100%
EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 9 | Realización de la jornada de Rendición de Cuentas | Evento dirigido a la comunidad en general | Dirección planeación | 2020-05-15 | Para la rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2019, se realizó faccebook live, por emergencia presentada a Nivel Nacional Covid 19. Información públicada en la página web del Hospital: Link: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN/Metas y objetivos/Rendición de cuentas/INFORME DE AUDIENCIAS DE RENDICÓN DE CUENTAS/2020/INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2019. | 100%
| 10 | Evaluación del proceso de Rendición de cuentas | Resultados de Encuestas de evaluación. | Planeación | 2020-05-20 | No hay evidencia esta programado para el informe del proximo cuatrimestre | 0%
[7 empty] | 72.16% | AVANCE DE SEGUIMIENTO ABRIL 2020

## COMPONENTE 4 ATENCION CIUDADANO
AOFICINA DE CONTROL INTERNO - INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PERIODO ENERO ABRIL DE 2020
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA |  | VIGENCIA: 2020 |  | Fecha de Publicación: 31-Ene-2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | SEGUIMIENTO ABRIL 2020
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | ITEM | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA | OBSERVCIONES | % AVANCE
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 1 | Actualizar la Plataforma Estratégica | Plataforma estratégica actualizada y socializada | Dirección Subdireccíón Administrativa y Científica, Planeación, Mejoramiento Continuo | 2020-06-30 | No hay evidencias de cumplimiento | 0%
| 2 | Realizar el Autodiagnostico de Servicio al Ciudadano como parte del proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). | Plan de Acción de la Política de Servicio al Ciudadano. | Planeacíón | 2020-03-31 | Se realizó autodiagnóstico de acuerdo a guía del DAFP y se está a la espera de reunión del comité de gestión y desempeño para el conocimiento de la alta dirección e imparta directrices de cumplimiento. | 100%
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | 3 | Capacitación sobre atención al usuario al personal de call center y personal de Atención al usuario. | Capacitación realizada ( lista de Asistencia) | GIU | Una Capacitación semestral |  | 0%
TALENTO HUMANO | 4 | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad | Capacitación sobre humanización del servicio (lista de asistencia) | Líder talento humano Subdirección Administrativa | 2020-09-30 | Se revisaron evidencias y listados de asistencia, y se continuará en el proceso a todas las áreas | 100%
NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | 5 | Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios | Informes presentados a la Sub Administrativa | GIU | Trimestral | existe evidencia de presentación, socialización y publicación | 100%
RELACIÓN AMIENTO CON EL CUIDADANO | 6 | Realizar encuesta al usuario para determinar el nivel de satisfacción que estos tienen frente al servicio recibido | Informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | GIU | Mensual | existe evidencia de presentación, socialización y publicación | 100%
[7 empty] | 66.67% | AVANCE DE SEGUIMIENTO ABRIL 2020

## COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA E IN
OFICINA DE CONTROL INTERNO - INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PERIODO ENERO ABRIL DE 2020
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA |  |  |  | VIGENCIA:2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | SEGUIMIENTO ABRIL 2020
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARECNIA Y ACESSO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA | OBSERVACIONES | % AVANCE
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | 1 | Publicación en página Web de la entidad. | Informe de Redición de Cuentas | Planeación | 5 días Hábiles después de la rendición de Cuentas | Existe evidencia de publicación en el link de transparencia en la web de la entidad | 100%
| 2 |  | Planes de Acción Institucionales (12) Decreto 612/2018 | Planeación /Líder Responsable y Sistemas | 2020-01-31 | Existe evidencia de publicación en el link de transparencia en la web de la entidad, faltan dos planes | 92%
| 3 |  | Estados Financieros | Contabilidad/Sistemas | Trimestrales | existe evidencia de publicación | 100%
| 4 |  | Ejecuciones Presupuéstales Y presupuesto de la vigencia | Financiera/Sistemas | Trimestral y Anua | Existe evidencia de publicación | 100%
| 5 |  | Informes pormenorizados de Control Interno | Control Interno /Sistemas | Cuatrimestrales | existe evidencia de publicación de los de la vigencia 2019, para la presente vigencia la periodicidad cambió a semestral | 100%
| 6 |  | Directorio de Información de Servidores Públicos y Contratistas | Talento Humano | 2020-03-01 | Se ha realizado el ejercicio con enlace al sigep pero no esta totalmente cargada la información y el en lace con la plataforma no funciona | 50%
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA | 7 | Responder a las solicitudes de acceso a la información realizados a la entidad en los términos establecidos en la Ley. | Respuesta oportuna a Solicitud de Información | Talento humano, GIU y Jurídica | Permanente | Se ha evacuado la totalidad de solicitudes | 100%
ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 8 | Implementar las Tablas de Valoración Documental | Propuesta definida. | Técnico de Archivo | 2020-09-30 | No existe evidencia de ejecución | 0%
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | 9 | Señalización y mantenimiento de las vias de acceso a personas en condición de discapacidad de la movilidad | Señalización en las vías de acceso a los diferentes servicios de la entidad. | Recursos Físicos | 2020-03-31 | Se cuenta con señalización en las vías de acceso: Evidencia, registro fotografico. | 100%
| 10 | Acceso a la información para personas en condición de discapacidad de invidente | Implementación sistema de lectura braille en los servicios de la entidad. | Sub. Administrativa y GIU | 2020-09-30 | No existe evidencia de ejecución | 0%
[7 empty] | 84.2% | AVANCE DE SEGUIMIENTO ABRIL 2020

## CUMPLIMIENTO 5 COMPONENTES
OFICINA DE CONTROL INTERNO - INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PERIODO ENERO ABRIL DE 2020
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA |  |  | SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2020
ITEM | COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % AVANCE
1 | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos. | 4 |  | 50%
2 | Componente 2: Estrategias de Racionalización de Trámites | 5 |  | 29.6%
3 | Componente 3: Rendición de Cuentas | 8 |  | 72.16%
4 | Componente 4: Atención al Ciudadano | 3 |  | 66.67%
5 | Componente 5: Transparencia y el Acceso a la Información. | 8 |  | 84.2%
TOTAL % SEGUIMIENTO ABRIL 2020 |  |  |  | 60.53%