## COMPONENTE 1 RIESGOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO - INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PERIODO MAYO A AGOSTO DE 2020
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA |  | VIGENCIA:2020 |  | Fecha de Publicación: 31-Enero-2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | SEGUIMIENTO AGOSTO 2020
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN/ MAPA DE RIESGOS
SUBCOMPONENTE | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA | OBSERVACIONES | % AVANCE
Subcomponente/Proceso 1. Política de Administración de Riesgos | 1 | Actualizar la Política de Administración del Riesgo. “si es necesario “. | Política Actualizada y adoptada. | Planeación y Sub Administrativa | 2020-02-28 | ACCIÓN EVALUADA EN EL I CUATRIMESTRE SIN AVANCES. La política de Administración del Riesgo fue adoptada mediante Resolución No. 2-0331 del 17/05/2019. Vigente al I trimestre de 2020. Para el II trimestre 2020, se realizará actualización en la construcción y seguimiento de riesgos. | 100%
| 2 | Socializar la política de Administración del Riesgo | Página web, Correos electrónicos, comunicados internos y personal de Planta y contratistas del HSV ESE. | Planeación | 2020-06-30 | ACCIÓN EVALUADA EN EL I CUATRIMESTRE. La política de Administración del Riesgo fue socializada a todos los líderes de procesos mediante correo electrónico de fecha 18 de junio de 2019. y durante el 2020 se socializo con los líderes de las subidrecciones, mejoramiento continuo y planeación de forma presencial el 13 de mayo de 2020. Con la actividad sobre la importancia de socializar la construcción de la guía de riesgos. y a partir del III trimestre iniciar socialización con los trabajadores. | 50%
Subcomponente/Proceso 2. Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | Realizar el Mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo a los requerimientos establecidos por el DAFP, e Integración con el SARLAF, posibles riesgos de LA/FT. | Mapa de Riesgos de Corrupción realizado | Oficina de Planeación (coordina), Sub Adm y Científica junto a Líderes de procesos. | 2020-04-01 | ACCION EVALUADA EN EL I CUATRIMESTRE-SIN AVANCES-REPROGRAMADA | 0%
Subcomponente/Proceso 3. Consulta y divulgación. | 4 | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a personal de Planta y personal contratista de la entidad, Correos y Carteleras informativas. | Mapa de Riesgos de Corrupción socializado. | Oficina de Planeación (coordina), Sub Adm y Científica junto a Líderes de procesos. | 2020-04-17 | ACTIVIDAD EVALUADA EN EL I CUATRIMESTRE - SIN AVANCES -REPROGRAMADA, debido a que los procesos se encuentran en la actualización de los procedimientos en cumplimiento a la guía de administración del riesgos y el diseño de controles en entidades públicas, versión 4, octubre 2018. | 0%
| 5 | Realizar la Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la a Página web. | Mapa de Riesgos Publicado. | Planeación y Sistemas de Información | 2020-04-17 | ACTIVIDAD EVALUADA EN EL I CUATRIMESTRE - SIN AVANCES -REPROGRAMADA, debido a que los procesos se encuentran en la actualización de los procedimientos en cumplimiento a la guía de administración del riesgos y el diseño de controles en entidades públicas, versión 4, octubre 2018. | 0%
Subcomponente/Proceso 4. Monitoreo y Revisión. | 6 | Realizar revisión a los procesos que presentan posibles riesgos de corrupción. | Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | planeación | Cuatrimestral | SE LE DA SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS PARA EVALUAR LOS PROCESOS -CONTROL INTERNO | 55%
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento | 7 | Realizar seguimiento al Mapa de Corrupción en los plazos establecidos. | Informe de seguimiento. | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | MEDIANTE INFORMES PERIODICOS PRESENTADOS Y PUBLICADOS | 70%
[7 empty] | 45.83% | AVANCE DE SEGUIMIENTO AGOSTO 2020

## COMPONENTE 2 TRAMITES
OFICINA DE CONTROL INTERNO - INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PERIODO MAYO A AGOSTO DE 2020
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA-ESE |  |  |  | VIGENCIA:2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 | [9 empty] | SEGUIMIENTO AGOSTO 2020
COMPONENTE 2: PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
ITEM | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
[8 empty] | INICIO | FIN | Observaciones | % de Avance
[8 empty] | dd/mm/aa | dd/mm/aa
1 | Adquisición de un digiturno para mejorar el acceso al usuario al servicio de urgancias | Tecnológico | Modernización de herramientas tecnológicas para el acceso ordenadamente del ingreso de usuarios al servicio de urgencias. | Congestión por el orden de llegada de los usuarios a solicitar la atención en el área de urgencias. | Prestar un servicio eficiente de manera consecutiva de acuerdo al orden de llegada del usuario. | Ciudadano/Entidad | Subdirección Administrtiva | Abril | Mayo | ACCION CUMPLIDA Y EVALUADA EN EL I CUATRIMESTRE SIGUE EN INCUMPLIMIENTO | 0%
2 | Entrega de Resultados de imágenes diagnósticas (RX, tomografías, Resonancias) | Administrativa | Prestar un servicio eficiente a los usuarios que requieren de un diagnóstico basado en diagnósticas (RX, tomografías, ecografías, Resonancias) | Demora en la entrega de resultados, meta de entrega a las 72 horas. | Prestar un servicio de manera eficiente y eficaz. | Ciudadano/Entidad | Líder Imagenología | Febrero | Diciembre | Debido a la pandemia de covid-19 se implemento en el servicio de imagenologia el envio de lecturas de los diferentes estudios de imágenes diagnosticas por correo y wassap, asi evitando que el paciente tenga que volver asistir al centro asistencial, los pacientes sin acceso se les entrega fisicamente. | 100%
3 | Ampliación de la agenda de algunas especialidades | Administrativa | Asignación de citas médicas especializadas | Alta demanda en algunas especialidades por ser el único hospital de referencia en el Departamento. | Fortalecer la oportunidad en la agenda medica de especialistas. | Ciudadano/Entidad | Suddirección científica/Gestión ambulatoria GIU | Mayo | Agosto | Durante el cuatrimestre, se ofertaron 25 especialidades y servicios en los cuales se asignaron 9,602 citas, de las cuales 2251 se asignaron en mayo, 2653 en junio, 2683 en julio y 2015 en agosto. | 85%
4 | Habilitación de herramientas electrónicas | Tecnológico | Fortalecer la página web del Hospital San Vicente de Arauca. E.S.E. | La entidad cuenta actualmente con herramientas electrónicas como la página web donde la comunidad puede presentr quejas, recomendaciones o solicitudes, sin embargo esta no es utilizada por los usuarios. | Fortalecer las herramientas electrónicas con que cuenta la entidad para que la comunidad pueda acceder y obtener información, con el propósito de brindar la información requerida por la comunidad. | Ciudadano/Entidad | Subdirección Administrativa y líder de sistemas y comunicador social | Febrero | Julio | En cumplimiento a Ley 1474/11, Ley 1712/14, Decreto 1081/15, Decreto 179/19. Se actualizo la matriz de transparencia que permita publicar en la página web de la entidad de acuerdo a los lineamientos de MIPG. Como evidencia se anexa matriz de transparencia acualizada. REVISAR CON SISTEMAS CUMPLIMIENTO MATRIZ DE TRANSPARENCIA. | 50%
5 | Sistema Único de Tramites | Normativa | Realizar actualización de los tramites en la plataforma Sistema Único de Insformación de Tramites-SUIT. | Tramites desactualizados en el SUIT. | Mantener actualizado el SUIT para que los usuarios de manera fácil y rápida conozcan los pasos para realizar el debido tramite. | Ciudadano/Entidad | Planeación y líderes responsables de los tramites. | Marzo | Abril | ACCION EVALUADA EN EL I CUATRIMESTRE-SIN AVANCES-REPROGRAMADA. Se reviso el Sistema Único de Información de Trámites SUIT, y se debe actualizar tramite con los líderes responsables. Evidencia pantallazo SUIT, cumplimiento 78%. | 0%
[11 empty] | 78.33% | AVANCE DE SEGUIMIENTO AGOSTO 2020

## COMPONENTE 3 RENDICION CUENTAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO - INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PERIODO MAYO A AGOSTO DE 2020
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUA |  | VIGENCIA:2020 |  | Fecha de Publicación: 31 DE ENERO DE 2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | SEGUIMIENTO AGOSTO 2020
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA | Observaciones | % de avance
INFORMACIÓN DE LA CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE | 1 | Realización de la Caracterización de Usuarios y grupos de interés para identificar características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias de la población objetivo a atender. | Caracterización de Usuarios y grupos de interés | Planeación | 2020-04-15 | Se solicito a las EPS allegar al Hosital San vicente de Arauca, la relación de los grupos de interés con carcterización para unificar la actividad. Sin Respuesta alguna. Se solicitará nuevamente para dar cumplimiento de avance. Evidencia: Correo electronico de solicitud a EPS. | 30%
| 2 | Actualizar fechas y realizar las actividades derivadas del Autodiagnóstico del MIPG | Desarrollo del Plan de Acción. | Planeación | 2020-04-30 | A partir de los resultados del FURAG, el 2 de junio se realizo reunión con todos los líderes de proceso socializando resultados, y a partir de allí se realizó reunión con los líderes de las políticas para la revisión y entrega de los autodiagnosticos y planes de acción. Evidencia consolidada y entregada. | 45%
| 3 | Integración y Publicación de los 12 Planes Institucionales en el Link de Transparencia y Acceso a la información Pública Decreto 612/2018 | Publicación en la Página Web. | Planeación/ Sistemas | 2020-02-10 | ACCION EVALUADA EN EL I CUATRIMESTRE, SIN AVANCES. Falta por construir y publicar el PETI (plan estrategico de las tecnologías de la información), los otros 11 planes se encuentran construidos y publicados en el link de Transparencia de la página web de la entidad. Mediante acta No. 011 del 28/08/2020, se dejó el compromiso por parte del proceso de Gestión tecnologica y sistemas construir el PETI para III trimestre que permita su socialización y publicación. | 90%
| 4 | Publicación de los estados Financieros trimestralmente | Estados financieros Publicados | Contabilidad/ Sistemas | 31 marzo, 30 junio, 30sep 31 dic | Los estados financieros fueron publicado a partir del correo enviado por el proceso de Gestión financiera y contable el 19/08/2020. (Evidencia anexa) | 100%
| 5 | Publicación de las Ejecuciones Presupuéstales | Ejecuciones Presupuéstales publicadas | Financiera/ Sistemas | 31 marzo, 30 junio, 30sep 31 dic | La ejecución presupuestal con corte a 30 de junio de 2020, fue publicado a partir del correo enviado por el proceso de Gestión financiera y contable el 16/07/2020. (Evidencia anexa) | 100%
DIALOGO DE DOLE VIA CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES | 6 | Generar espacios que permitan escuchar a la comunidad con el fin de establecer comunicación permanente y tomar acciones correctivas necesarias. | Realizar Como mínimo tres (3) reuniones con la Asociación de Usuarios | Dirección/ Planeación | 27 de Agosto 2020 | Se realizó reunión en las fechas: y 27/08/2020 (Acta No.) Se presento al presidente de Asociación de Usuarios, Se definio la ubicación de la oficna ( Antigua urgencias) | 100%
| 7 | Realización de las Encuestas de satisfacción del Usuario. | Resultado y difusión a los líderes de procesos para tomar acciones correctivas o de mejora sí se presenta el caso. | GIU | Informes Trimestrales Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre 2020 | Diariamente se aplican encuestas de satisfaccion en los servicios: Consulta externa, Rehabilitacion, UCI, Quirofano, Hospitalizacion, Observacion adulto, Observacion pediatria, Observacion gineco, triage, Imagenologia; las cuales se consolidan de maner mensual y se reportan los resultados en la ruta:Z:\PROCESOS ESTRATEGICOS\GESTION DE INFORMACION AL USUARIO (GIU)\GIU\SATISFACCION DEL USUARIO\RESULTADOS ENCUESTAS MENSUALES. Trimestralmente se reporta a la alta gerencia y al comite de Gestion, con el objetivo que se tomen las acciones de mejora pertinentes. | 100%
INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS | 8 | Realizar Acciones de Sensibilización e incentivos a servidores públicos y ciudadanos en la importancia de una cultura de Rendición y Petición de Cuentas respectivamente. | Informe y evaluación de las Acciones de Incentivos realizadas por la entidad | Planeación | 2020-02-28 | ACCION CUMPLIDA Y EVALUADA EN EL I CUATRIMESTRE | 100%
EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 9 | Realización de la jornada de Rendición de Cuentas | Evento dirigido a la comunidad en general | Dirección planeación | 2020-05-15 | ACCION CUMPLIDA Y EVALUADA EN EL I CUATRIMESTRE | 100%
| 10 | Evaluación del proceso de Rendición de cuentas | Resultados de Encuestas de evaluación. | Planeación | 2020-05-20 | ACCION CUMPLIDA Y EVALUADA EN EL I CUATRIMESTRE | 100%
[7 empty] | 78.64% | AVANCE DE SEGUIMIENTO AGOSTO 2020

## COMPONENTE 4 ATENCION CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO - INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PERIODO MAYO A AGOSTO DE 2020
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA |  | VIGENCIA: 2020 |  | Fecha de Publicación: 31-Ene-2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | SEGUIMIENTO AGOSTO 2020
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | ITEM | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA | OBSERVCIONES | % AVANCE
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 1 | Actualizar la Plataforma Estratégica | Plataforma estratégica actualizada y socializada | Dirección Subdireccíón Administrativa y Científica, Planeación, Mejoramiento Continuo | 2020-06-30 | Mediante circular No. GDE-D-008, de fecha 17 de junio de 2020, se invitó a participar a todos los procesos en la construcción de la visión institucional, al 26 de junio fueron presentadas 7 visiones que fueron allegadas al correo institucional de planeación y con acta No. 010 del 23 de Julio de 2020, ante el comité institucional de gestión y desempeño la alta dirección eligió la visión que mejor se adapta a la necesidad de la entidad, posterior a ello será socializada a la junta directiva para su aprobación definitiva. Así mismo, desde el mes de julio al mes de agosto se construyó y actualizó caracterización de procesos y procedimientos para ser estandarizado por mejoramiento continuo y ser socializado a partir del III trimestre a todos los trabajadores de la entidad | 50%
| 2 | Realizar el Autodiagnostico de Servicio al Ciudadano como parte del proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). | Plan de Acción de la Política de Servicio al Ciudadano. | Planeacíón | 2020-03-31 | ACCION EVALUADA PARA EL I CUATRIMESTRE. Sin embargo, a partir de los resultados del FURAG 2019, se revisó y actualizó el plan de atención de la política, la cual se encuentra en etapa de implementación (Evidencia plan de acción actualizado).
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | 3 | Capacitación sobre atención al usuario al personal de call center y personal de Atención al usuario. | Capacitación realizada (lista de Asistencia) | GIU | Una Capacitación semestral | Se esta realizando la actualizacion al PROTOCOLO ORGANIZACIONAL DE LA ATENCION AL USUARIO, el cual sera socializado a todo el personal del proceso. Se programa capacitacion para el mes de octubre. | 30%
TALENTO HUMANO | 4 | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad | Capacitación sobre humanización del servicio (lista de asistencia) | Líder talento humano Subdirección Administrativa | 2020-09-30 | ACCION PARA EVALUAR EN EL III TRIMESTRE, ADEMAS SE EVODENCIO LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES A PERSONAL DE OTRAS ÁREAS NO CONTEMPLADAS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE | 100%
NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | 5 | Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios | Informes presentados a la Sub Administrativa | GIU | Mensual informe PQRS y Trimestral consolidado informe GIU. | De manera periodica se sube a la plataforma de aragon en la ruta: Z:\PROCESOS ESTRATEGICOS\GESTION DE INFORMACION AL USUARIO (GIU)\GIU\SATISFACCION DEL USUARIO\PQRS, el consolidado del estado de los PQRS, y de manera trimestral se sube el informe con la satisfaccion del usuario, PQRS y asignacion de citas. | 100%
RELACIÓN AMIENTO CON EL CUIDADANO | 6 | Realizar encuesta al usuario para determinar el nivel de satisfacción que estos tienen frente al servicio recibido | Informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | GIU | Mensual | Diariamente se aplican encuestas de satisfaccion en los servicios: Consulta externa, Rehabilitacion, UCI, Quirofano, Hospitalizacion, Observacion adulto, Observacion pediatria, Observacion gineco, triage, Imagenologia; las cuales se consolidan de maner mensual y se reportan los resultados en la ruta:Z:\PROCESOS ESTRATEGICOS\GESTION DE INFORMACION AL USUARIO (GIU)\GIU\SATISFACCION DEL USUARIO\RESULTADOS ENCUESTAS MENSUALES. Trimestralmente se reporta a la alta gerencia y al comite de Gestion, con el objetivo que se tomen las acciones de mejora pertinentes. | 100%
[7 empty] | 70% | AVANCE DE SEGUIMIENTO AGOSTO 2020

## COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA E IN
OFICINA DE CONTROL INTERNO - INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PERIODO MAYO A AGOSTO DE 2020
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA |  |  |  | VIGENCIA:2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | SEGUIMIENTO AGOSTO 2020
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARECNIA Y ACESSO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA | OBSERVACIONES | % AVANCE
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | 1 | Publicación en página Web de la entidad. | Informe de Redición de Cuentas | Planeación | 5 días Hábiles después de la rendición de Cuentas | ACCION CUMPLIDA Y EVALUADA EN EL I CUATRIMESTRE | 100%
| 2 |  | Planes de Acción Institucionales (12) Decreto 612/2018 | Planeación /Líder Responsable y Sistemas | 2020-01-31 | ACCION EVALUADA EN EL I CUATRIMESTRE SIN AVANCES. Publicado en la pagína web, link TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN/ Planes. Pendiente por publicar el PETI. | 90%
| 3 |  | Estados Financieros | Contabilidad/Sistemas | Trimestrales | Los estados financieros fueron publicado a partir del correo enviado por el proceso de Gestión financiera y contable el 19/08/2020. (Evidencia anexa) | 100%
| 4 |  | Ejecuciones Presupuéstales Y presupuesto de la vigencia | Financiera/Sistemas | Trimestral y Anua | La ejecución presupuestal con corte a 30 de junio de 2020, fue publicado a partir del correo enviado por el proceso de Gestión financiera y contable el 16/07/2020. (Evidencia anexa) | 100%
| 5 |  | Informes pormenorizados de Control Interno | Control Interno /Sistemas | Cuatrimestrales | SE RECIBIO CAPACITACION DEL DAFP EN EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA DE PUBLICACIÓN DE INFORME SEMESTRAL DE AVANCE, SE REALIZÓ INFORME PENDIENTE SU PUBLICACIÓN | 70%
| 6 |  | Directorio de Información de Servidores Públicos y Contratistas | Talento Humano | 2020-03-01 | ACCION CUMPLIDA Y EVALUADA EN EL I CUATRIMESTRE, | 100%
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA | 7 | Responder a las solicitudes de acceso a la información realizados a la entidad en los términos establecidos en la Ley. | Respuesta oportuna a Solicitud de Información | Talento humano, GIU y Jurídica | Permanente | SE APLICAN LOS Articulos. 1,2,11,12,13,18,23,95,103,106,365,366 Ley 190 de 1995 REVISAR COMPONENTE 5, ITEM 7. | 100%
ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 8 | Implementar las Tablas de Valoración Documental | Propuesta definida. | Técnico de Archivo | 2020-09-30 | ACCION A CUMPLIR PARA EL III TRIMESTRE | 0%
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | 9 | Señalización y mantenimiento de las vias de acceso a personas en condición de discapacidad de la movilidad | Señalización en las vías de acceso a los diferentes servicios de la entidad. | Recursos Físicos | 2020-03-31 | ACCION CUMPLIDA Y EVALUADA EN EL I CUATRIMESTRE | 100%
| 10 | Acceso a la información para personas en condición de discapacidad de invidente | Implementación sistema de lectura braille en los servicios de la entidad. | Sub. Administrativa y GIU | 2020-09-30 | ACCION A CUMPLIR PARA EL III TRIMESTRE | 0%
[7 empty] | 92.5% | AVANCE DE SEGUIMIENTO AGOSTO 2020

## CUMPLIMIENTO 5 COMPONENTES
OFICINA DE CONTROL INTERNO - INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PERIODO MAYO A AGOSTO DE 2020
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA |  |  | SEGUIMIENTO: 31 DE AGOSTO DE 2020
ITEM | COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % AVANCE
1 | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos. | 4 |  | 45.83%
2 | Componente 2: Estrategias de Racionalización de Trámites | 5 |  | 78.33%
3 | Componente 3: Rendición de Cuentas | 8 |  | 78.64%
4 | Componente 4: Atención al Ciudadano | 3 |  | 70%
5 | Componente 5: Transparencia y el Acceso a la Información. | 8 |  | 92.5%
TOTAL % SEGUIMIENTO AGOSTO 2020 |  |  |  | 73.06%